## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA VELIKA LUDINA |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE VELIKA LUDINA 2021.-2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01.2025.-31.12.2025. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 11.3.2026.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1. | Posebni cilj 8. Zaštita okoliša te borba protiv klimatskih promjena | Komunalno gospodarstvo i uređenje naselja (Mjera 8.4. Ulaganje u unaprjeđenje komunalne infrastrukture i usluga) | Održavanje cesta Održavanje javnih i zelenih površina, Održavanje javne rasvjete, Popravak autobusnih kućica, Nabava prometnih znakova, Sanacija klizišta Pešćenica, Održavanje drvoreda, Održavanje i uređenje nogostupa, Sufinanciranje projekta uređenje prometnice Svetog Mihaela od općine do groblja. Kapitalna pomoć Moslavini d.o.o. za izgradnju vodovoda Ludinica | Na godišnjoj razini -kontinuirano Na godišnjoj razini -kontinuirano Na godišnjoj razini -kontinuirano Prosinac, 2025. Prosinac, 2025. Prosinac, 2024. Prosinac, 2024. Na godišnjoj razini -kontinuirano Na godišnjoj razini -kontinuirano Prosinac, 2025. Prosinac, 2024. | Broj cesta koje se održavaju | 35 km | 35 km | 35 | 339925.14 |  | PROVEDENO | Mjera je provedena kroz niz aktivnosti usmjerenih na redovito održavanje komunalne infrastrukture i unapređenje kvalitete javnog prostora. Tijekom provedbe osiguravano je kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta, makadamskih puteva, bankina i odvodnih jaraka, čime se doprinijelo sigurnijem i funkcionalnijem prometovanju na području općine. U zimskom razdoblju organiziran je rad zimske službe kako bi se osigurala prohodnost prometnica. Paralelno su se provodile aktivnosti vezane uz održavanje javnih i zelenih površina, kao i redovito održavanje sustava javne rasvjete. Dodatno su provedeni zahvati na obnovi javne rasvjete uvođenjem LED tehnologije, čime se povećala energetska učinkovitost i kvaliteta osvjetljenja. U sklopu komunalnog održavanja obavljani su i popravci autobusnih stajališta te postavljanje i održavanje prometne signalizacije. Provedbom ovih aktivnosti osigurano je uredno funkcioniranje komunalne infrastrukture, sigurnije odvijanje prometa te viša razina uređenosti i kvalitete javnog prostora na području općine. | PROVEDENO
[5 empty] | Održavanje javnih i zelenih površina u m2 | 100.000 m2 (mjesečno) | 220 m2 (mjesečno) | 100.000 ( MJESEČNO )
[5 empty] | Uređenje groblja u m2 | 420 m2 | 0 | 0
[5 empty] | Broj promijenjenih sijalica | 55 | 458 | 0
[5 empty] | Broj popravljenih autobusnih kućica | 9 | 1 | 4
[5 empty] | Broj nabavljenih prometnih znakova | 10 | 10 | 5
[5 empty] | Broj rasvjetnih tijela – led | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  | U TIJEKU
[5 empty] | Duljina održavanog drvoreda (m) | 50 | 50 | 50
[5 empty] | Dužina nogostupa (u km) | 7 | 9 | 7
[5 empty] | Sanacija klizišta Pešćenica - broj klizišta | 1% | 0 | 0
2. | Posebni cilj 11. Unaprjeđenje učinkovitosti sustava javne uprave Sisačko-moslavačke županije | Upravljanje imovinom (Mjera 11.3. Unaprjeđenje učinkovitosti sustava upravljanja imovinom i prostorom županije) | Izgradnja dječjeg igrališta Vidrenjak, Održavanje zgrada za redovno korištenje, Uređenje doma Velika Ludina, Uređenje doma Mala Ludina, Uređenje mrtvačnice. | Prosinac, 2024. Svibanj, 2025. (kontinuirano) Prosinac, 2024. Kolovoz, 2024. Prosinac, 2024. | Izgradnja dječjeg igrališta Vidrenjak (kol) | 0 | 0 | 0 | 3187933.23 |  | PROVEDENO | Mjera je provedena kroz aktivnosti usmjerene na održavanje i razvoj javne infrastrukture te poboljšanje uvjeta za društvene, sportske i javne sadržaje na području općine. U sklopu provedbe osigurano je redovito tekuće održavanje zgrada u vlasništvu općine, čime se doprinosi njihovoj funkcionalnosti i očuvanju vrijednosti javne imovine. Također su realizirani projekti izgradnje sportske dvorane i hostela, kao i projekt hostela u Velikoj Ludini, čime su stvoreni kvalitetniji uvjeti za sport, rekreaciju, boravak posjetitelja te organizaciju različitih društvenih i sportskih aktivnosti. Uz provedene aktivnosti, u okviru mjere planirani su i dodatni zahvati usmjereni na daljnje uređenje javnog prostora i društvene infrastrukture, uključujući projekte uređenja sale doma i izgradnje parka u Velikoj Ludini, koji predstavljaju buduće razvojne aktivnosti usmjerene na povećanje kvalitete života stanovnika. | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | Broj održavanih zgrada | 25 | 25 | 25
[5 empty] | % Uređenje doma Velika Ludina (kol) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % Uređenje doma Mala Ludina (kol) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | U%Uređenje mrtvačnice (kol) | 0 | 0 | 0
3. | Posebni cilj 4. Unaprjeđenje uvjeta za kvalitetnije i dostupnije obrazovanje na području Sisačko-moslavačke županije | Odgoj i obrazovanje (Mjera 4.1. Unaprjeđenje infrastrukture za rano, predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje, Mjera 4.3. Ulaganje u infrastrukturu i opremanje u području visokog obrazovanja te izgradnja, modernizacija i opremanje studentskih domova) | Sufinanciranje troškova školske kuhinje Sufinanciranje produžene nastave u osnovnoj školi Ludina Ostale tekuće donacije OŠ Ludina Stipendije i školarine Sufinanciranje učeničkih domova Sufinanciranje dopunskog obrazovnog materijala Predškolski odgoj Uređenje ograde dječjeg vrtića | Na godišnjoj razini - kontinuirano Na godišnjoj razini - kontinuirano Na godišnjoj razini - kontinuirano Na godišnjoj razini - kontinuirano Na godišnjoj razini - kontinuirano Na godišnjoj razini - kontinuirano Prosinac, 2024. | Broj sati produžene nastave | 2088 | 2088 | 2088 | 663130.66 |  | PROVEDENO | Mjera je provedena kroz niz aktivnosti usmjerenih na potporu odgoju i obrazovanju te poboljšanje uvjeta za djecu i učenike na području općine. U sklopu provedbe osigurano je sufinanciranje plaća učiteljica u produženom boravku u Osnovnoj školi Ludina, kao i sufinanciranje nabave dopunskih obrazovnih materijala za učenike. Također je pružena potpora nabavi novih uređaja za učenike prvog razreda, čime se doprinosi kvalitetnijem i suvremenijem procesu učenja. Uz navedeno, osigurane su i druge donacije školi te financijska potpora učenicima i studentima kroz stipendije i školarine, kao i sufinanciranje smještaja učenika u učeničkim domovima. Aktivnosti su obuhvatile i područje predškolskog odgoja, čime se kontinuirano osiguravaju uvjeti za kvalitetan rad i boravak djece predškolske dobi. U okviru mjere realiziran je i projekt dogradnje dječjeg vrtića, kojim su prošireni kapaciteti i poboljšani prostorni uvjeti za boravak djece, čime se dodatno unapređuje sustav predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine.
[5 empty] | Broj nagrađenih učenika | 0 | 5 | 5
[5 empty] | Broj dodijeljenih stipendija i školarina | 25 | 35 | 30
[5 empty] | Broj sufinanciranih smještaja u učeničkim domovina | 5 | 15 | 2
[5 empty] | Broj djece – polaznika vrtića | 65 | 90 | 80
[5 empty] | Duljina uređene ograde vrtića u m | 0 | 0 | 0
4. | Posebni cilj 7. Razvoj socijalne i zdravstvene infrastrukture i uslugat | Socijalna skrb i demografija (Mjera 7.4. Razvoj socijalnih usluga) | Pomoć za stanovanje, jednokratne pomoći Jednokratne novčane pomoći roditeljima Podmirenje troškova drva za ogrijev | Na godišnjoj razini - kontinuirano Na godišnjoj razini - kontinuirano Na godišnjoj razini - kontinuirano | Broj dodijeljenih pomoći za stanovanje | 3 | 30 | 9 | 23523.5 |  | PROVEDENO | Mjera je provedena kroz aktivnosti usmjerene na pružanje socijalne potpore stanovnicima u potrebi te poboljšanje životnih uvjeta socijalno osjetljivih skupina. U sklopu provedbe osigurane su pomoći za stanovanje i jednokratne novčane pomoći osobama i kućanstvima u nepovoljnijem socijalnom položaju. Također su dodjeljivane jednokratne novčane potpore roditeljima povodom rođenja djeteta, čime se pruža podrška obiteljima i potiče demografska obnova. Uz to su podmirivani troškovi drva za ogrjev i troškovi stanovanja korisnicima koji ispunjavaju propisane uvjete. Provedbom ovih aktivnosti osigurana je financijska pomoć najpotrebitijim stanovnicima te je doprinijeto ublažavanju socijalnih poteškoća i podizanju razine socijalne sigurnosti na području općine.
[5 empty] | Broj novčanih pomoći roditeljima | 20 | 30 | 18
[5 empty] | Broj korisnika dodijeljenih pomoći (drva) | 20 | 25 | 23
5. | Posebni cilj 7. Razvoj socijalne i zdravstvene infrastrukture i usluga | Primarna zdravstvena zaštita (: Mjera 7.2.Razvoj zdravstvenih usluga) | Deratizacija i dezinsekcija Sanitarno-higijeničarski poslovi Troškovi prijevoza labaratorijskih uzoraka Sterilizacija i kastracija životinja (sufinanciranje 50%), Zaštita divljači | Na godišnjoj razini - kontinuirano Na godišnjoj razini - kontinuirano Na godišnjoj razini - kontinuirano Na godišnjoj razini - kontinuirano Na godišnjoj razini - kontinuirano | Broj kućanstava (deratizacija i dezinsekcija) | 940 | 980 | 980 | 26358.22 |  | PROVEDENO | Mjera je provedena kroz aktivnosti usmjerene na zaštitu zdravlja ljudi, očuvanje okoliša te kontrolu životinjske populacije na području općine. U sklopu provedbe organizirani su sanitarno-higijeničarski poslovi te redovite mjere deratizacije i dezinsekcije, čime se doprinosi sprječavanju pojave i širenja štetnih organizama. Također su osigurani troškovi prijevoza laboratorijskih uzoraka radi provedbe potrebnih analiza, dok se kroz program zaštite divljači doprinosi očuvanju ravnoteže u prirodnom okruženju. Uz navedeno, provodilo se i sufinanciranje sterilizacije i kastracije kućnih ljubimaca u iznosu od 50 %, s ciljem odgovornog upravljanja populacijom životinja i smanjenja broja napuštenih životinja. Provedbom ovih aktivnosti doprinosi se zaštiti javnog zdravlja, uređenju okoliša te odgovornom odnosu prema životinjama na području općine.
[5 empty] | Broj zbrinutih životinja | 40 | 40 | 12
[5 empty] | Broj steriliziranih i kastriranih životinja | 20 | 20 | 20
[5 empty] | Broj ulovljenih životinja u nelovnom području | 0 | 4 | 0
6. | Posebni cilj 5. Razvoj turizma i očuvanje prirodne i kulturne baštine | Kultura (: Mjera 5.4. Poticanje razvoja kulture i očuvanje kulturne baštine) | Obnova crkve sv. Mihaela Velika Ludina Poticanje rada KUD-a „Mijo Stuparić“ Promocije knjiga i očuvanje kulturne baštine Poticanje rada knjižnice Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | Prosinac, 2024. Na godišnjoj razini - kontinuirano Na godišnjoj razini - kontinuirano Na godišnjoj razini - kontinuirano | Broj aktivnosti obnove crkve sv.Mihaela Velika Ludina | 1 | 1 | 1 | 51400.9 |  | PROVEDENO | Mjera je provedena kroz aktivnosti usmjerene na potporu kulturnim, društvenim i vjerskim sadržajima te očuvanje kulturne baštine na području općine. U sklopu provedbe osigurana je financijska potpora radu Župe sv. Mihaela te Kulturno-umjetničkog društva „Mijo Stuparić“, čime se doprinosi očuvanju tradicije, običaja i kulturnog identiteta lokalne zajednice. Također su osigurana sredstva za rad Knjižnice i čitaonice Velika Ludina, čime se stanovnicima omogućuje pristup knjižničnoj građi i kulturnim sadržajima te potiče razvoj čitalačke kulture. U okviru mjere realizirana su i ulaganja u nabavu dugotrajne neproizvedene imovine. Uz provedene aktivnosti, u okviru mjere planirane su i dodatne aktivnosti usmjerene na promociju knjiga i očuvanje kulturne baštine te ulaganja u nabavu proizvedene dugotrajne imovine, koje predstavljaju daljnje planirane korake u razvoju kulturnih sadržaja i infrastrukture na području općine.
[5 empty] | Broj članova KUD-a, "Mijo Stuparić"/broj organiziranih kulturno-umjentičkih događaja | 45 | 50 | 50
[5 empty] | Broj članova knjižnice i čitaonice Ludina | 300 | 330 | 300
7. | Posebni cilj 4. Unaprjeđenje uvjeta za kvalitetnije i dostupnije obrazovanje na području Sisačko-moslavačke županije | Tjelesna kultura i sport (: Mjera 4. Razvoj sportske infrastrukture i jačanje kapaciteta u sustavu sporta) | NŠK Sokol, RK Laurus, Šaran-sportsko ribilovna udruga, Ostala sportska društva, ARRK MegaRock, Aeroklub krila Moslavine | Na godišnjoj razini - kontinuirano, Na godišnjoj razini, Na godišnjoj razini | Broj amataera uključn u sportske aktivnosti, transferi | 180 | 200 | 200 | 53000 |  | PROVEDENO | Mjera je provedena kroz financijsku potporu sportskim udrugama koje djeluju na području općine, s ciljem poticanja razvoja sporta, rekreacije i aktivnog načina života. Sredstva su usmjerena na rad i aktivnosti lokalnih sportskih klubova i udruga, čime se omogućuje održavanje treninga, natjecanja te uključivanje djece, mladih i odraslih u sportske aktivnosti. Potpora je obuhvatila djelovanje nogometnog kluba, rukometnog kluba, športsko-ribolovne udruge, automobilističkog kluba te aerokluba, kao i drugih sportskih društava. Na taj način osigurani su uvjeti za kontinuirani rad sportskih organizacija i razvoj različitih sportskih disciplina. Provedbom ovih aktivnosti doprinosi se jačanju sportskog života u zajednici, promicanju zdravih životnih navika te uključivanju što većeg broja stanovnika u sportske i rekreativne aktivnosti.
8. | Posebni cilj: 9. Jačanje sustava odgovora na prirodne katastrofe | Protupožarna i civilna zaštita (: Mjera 9.2. Održivo upravljanje sustavom civilne zaštite i zaštite od požara) | Osnovna djelatnost zaštite od požara VZO Općine Civilna zaštita Hrvatska gorska služba za spašavanje | Na godišnjoj razini - kontinuirano Na godišnjoj razini - kontinuirano Na godišnjoj razini - kontinuirano | Broj intervencija – vatrogasci | 30 | 15 | 12 | 73502.24 |  | PROVEDENO | Mjera je provedena kroz aktivnosti usmjerene na jačanje sustava zaštite i spašavanja te osiguravanje sigurnosti stanovnika na području općine. U sklopu provedbe osigurana su sredstva za rad Vatrogasne zajednice Općine Velika Ludina, čime se podupire djelovanje dobrovoljnih vatrogasnih društava, održavanje opreme te spremnost za intervencije u slučaju požara i drugih izvanrednih događaja. Također je pružena potpora Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, koja sudjeluje u aktivnostima spašavanja i pružanja pomoći u zahtjevnim situacijama na terenu. Uz provedene aktivnosti, u okviru mjere planirane su i aktivnosti vezane uz sustav civilne zaštite, kao dio daljnjeg razvoja i unaprjeđenja sustava zaštite i spašavanja na području općine.
[5 empty] | Broj aktivnosti civilne zaštite | 3 | 1 | 0
9. | Posebni cilj 11. Unaprjeđenje učinkovitosti sustava javne uprave Sisačko-moslavačke županije | Razvoj civilnog društva (: Mjera 11.4. Jačanje suradnje s organizacijama civilnog društva) | Poticanje rada udruga civilnog sektora Sufinacniranje troškova prijevoza SMŽ | Na godišnjoj razini - kontinuirano | Broj članova udruga čiji se rad potiče | 7838 | 7838 | 7838 | 14094.54 |  | PROVEDENO | Mjera je provedena kroz financijsku potporu radu udruga koje djeluju na području općine i svojim aktivnostima doprinose razvoju lokalne zajednice, socijalnoj uključenosti te očuvanju tradicije i interesa različitih skupina stanovništva. U sklopu provedbe osigurana su sredstva za rad udruga proizašlih iz Domovinskog rata, organizacija koje djeluju u području humanitarnog rada, kao i udruga osoba s invaliditetom. Također je pružena potpora organizacijama koje potiču lokalni razvoj i suradnju, kao i udrugama koje okupljaju poljoprivrednike, voćare, vinogradare i pčelare, čime se doprinosi razvoju poljoprivrede i očuvanju tradicijskih djelatnosti. Uz navedeno, osigurana je i financijska potpora drugim udrugama koje provode aktivnosti od interesa za lokalnu zajednicu. Provedbom ovih aktivnosti doprinosi se jačanju civilnog društva, poticanju društvene solidarnosti te razvoju različitih društvenih, humanitarnih i gospodarskih inicijativa na području općine.
[5 empty] | %Sufinanciranja prijevoza (broj mjeseci) | 0 | 12 | 0
10. | Posebni cilj 10. Unaprjeđenje mobilnosti i prometne povezanosti | Prometna sigurnost (Mjera 10.2 Provedba ulaganja u cestovnu infrastrukturu) | Poljska ulica, Velika Ludina e, Vatrogasna ulica,Vidrenjak Stažićeva ulica, Vidrenjak Ratarska ulica, Vidrenjak Mala ulica, Okoli Izgradnja betonskih bankina Uređenje Podgradske ulice i ulice Gornje Brdo | Prosinac, 2023. Prosinac, 2024. Prosinac, 2024. Prosinac, 2024. Prosinac, 2024. Prosinac, 2024. Prosinac, 2024. Prosinac, 2024. | Izgrađenost Obrtničke ulice u km | 0 | 0 | 1.5 | 58624.5 |  | PROVEDENO | U okviru mjere planiran je niz projekata usmjerenih na unapređenje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti prometa na području općine. Aktivnosti su obuhvaćale planirano sufinanciranje uređenja županijske ceste te izgradnju pješačke staze koja bi povezivala središte Velike Ludine s grobljem, kao i više zahvata na lokalnim prometnicama u različitim naseljima. Planirani radovi odnosili su se na uređenje i rekonstrukciju pojedinih ulica, izgradnju betonskih bankina, uređenje nogostupa te asfaltiranje i proširenje prometnica, s ciljem poboljšanja prometne povezanosti i sigurnosti kretanja stanovnika. Tijekom provedbenog razdoblja realizirano je proširenje i asfaltiranje dijela Ulice Gaj, čime su unaprijeđeni uvjeti prometovanja na toj dionici. Ostale aktivnosti predviđene u okviru mjere predstavljaju daljnje planirane zahvate u razvoju i modernizaciji prometne infrastrukture na području općine.
[5 empty] | Izgrađenost Poljske ulice u m2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Rekonstrukcija Ulice Gaj u m | 0 | 0 | 1.5
[5 empty] | Rekonstrukcija Vatrogasne ulice u m2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Rekonstrukcija Stažićeve ulice u m2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Rekonstrukcija Ratarske ulice u m2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Rekonstrukcija Male ulice u m | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % Izgrađenosti betonskih bankina | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Rekonstrukcija Podgradske ulice i ulice Gornje Brdo | 0 | 0 | 0
11. | Posebni cilj 11. Unaprjeđenje učinkovitosti sustava javne uprave Sisačko-moslavačke županije | Lokalna uprava i administracija (Mjera 11.1. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave i korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija, Mjera 11.2 Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave) | Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela jedinice lokalne samouprave Osnovne funkcije stranaka Rashodi za zaposlene Materijalni rashodi Financijski rashodi Dan Općine Otplata glavnice primljenih zajmova Izbori Rashodi za nabavu dugotrajne neproizvedene imovine Rashodi za naavu dugotrajne proizvedne imovine | Na godišnjoj razini - kontinuirano Na godišnjoj razini - kontinuirano Na godišnjoj razini - kontinuirano Polugodišnje i godišnje Na godišnjoj razini - kontinuirano | Broj zaposlenih | 9 | 9 | 0 | 710537.05 |  | PROVEDENO | Mjera je provedena kroz redovito funkcioniranje općinskih tijela i osiguravanje uvjeta za obavljanje poslova iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela te mjesne samouprave. U okviru provedbe doneseni su potrebni akti i mjere za upravljanje i rad općine, a osigurana su i sredstva za osnovne funkcije političkih stranaka. Također su podmirivani rashodi za zaposlene te materijalni i financijski rashodi potrebni za svakodnevno funkcioniranje općinske uprave. U sklopu aktivnosti organizirana je i provedena proslava Dana Općine, kao i aktivnosti vezane uz održavanje izbora. Uz navedene aktivnosti, u okviru mjere planirana su i ulaganja u nabavu dugotrajne neproizvedene imovine kroz projektne aktivnosti te nabavu dugotrajne proizvedene opreme, koja predstavljaju daljnje planirane korake u jačanju materijalnih i organizacijskih kapaciteta općine.
[5 empty] | Broj aktivnih sudionika u procesu donošenja općinskih akata | 9 | 9 | 0
[5 empty] | Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja | 15 | 20 | 20
[5 empty] | Nabavljen uredski namještaj i oprema | 5 | 4 | 2
12. | Posebni cilj 6. Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje | Gospodarski razvoj (Mjera 6.1. Potpore razvoju poljoprivredne proizvodnje) | Sufinanciranje troškova osjemenjivanja krava plotkinja Naknada štete | Na godišnjoj razini - kontinuirano Na godišnjoj razini - kontinuirano | Broj krava plotkinja u Općini | 160 | 160 | 100 | 4487.5 |  | PROVEDENO | Mjera je provedena kroz sufinanciranje osjemenjivanja krava plotkinja, s ciljem poticanja razvoja stočarske proizvodnje i unapređenja kvalitete stočnog fonda na području općine. Ovom aktivnošću pružena je financijska potpora poljoprivrednim proizvođačima, čime se olakšava uzgoj i obnova stada te potiče povećanje produktivnosti u govedarskoj proizvodnji. Provedbom aktivnosti doprinosi se jačanju lokalne poljoprivrede, očuvanju stočarske proizvodnje te stvaranju povoljnijih uvjeta za rad i razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
[5 empty] | Šteta prouzrokovana prema m2 zasijane ili zasađene površine | Nije mogućne procijeniti unaprijed | Nije moguće procijeniti unaprijed | 0
13. | Posebni cilj 8. Zaštita okoliša te borba protiv klimatskih promjena | Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša (Mjera 8.5. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom) | Odvoz i zbrinjavanje otpada, sanacija komunalne deponije Dimnjačarske i ekološke usluge Čišćenje smetlišta Zbrinjavanje otpada - azbest Zbrinjavanje ambalažnog otpada | Na godišnjoj razini - kontinuirano Na godišnjoj razini - kontinuirano Na godišnjoj razini - kontinuirano Na godišnjoj razini - kontinuirano Na godišnjoj razini - kontinuirano | Broj komunalnih deponija | 5 | 5 | 5 | 33898.94 |  | PROVEDENO | Mjera je provedena kroz aktivnosti usmjerene na gospodarenje otpadom i očuvanje okoliša na području općine. U sklopu provedbe organiziran je odvoz i zbrinjavanje otpada te aktivnosti vezane uz sanaciju komunalne deponije, čime se doprinosi urednijem i sigurnijem okolišu. Također su osigurane dimnjačarske i ekološke usluge koje doprinose zaštiti okoliša i sigurnosti kućanstava. Posebna pažnja posvećena je pravilnom zbrinjavanju specifičnih vrsta otpada, uključujući azbest, kako bi se smanjili potencijalni negativni utjecaji na zdravlje ljudi i okoliš. U okviru mjere osigurana je i kapitalna pomoć komunalnom poduzeću Eko Moslavina za nabavu kanti za otpad, čime se dodatno unapređuje sustav prikupljanja i gospodarenja otpadom. Uz provedene aktivnosti, planirane su i dodatne mjere vezane uz zbrinjavanje ambalažnog otpada kao dio daljnjeg razvoja sustava gospodarenja otpadom.
[5 empty] | Broj očišćenih dimnjaka u građevinama u vlasništvu Općine | 40 | 50 | 50
[5 empty] | Broj divljih deponija | 3 | 2 | 1
[5 empty] | Količina zbrinutog ambalažnog otpada (tone) | 2 | 1 | 1
Datum:
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja